## Sheet1
10.09 CMDB 修改任务
序号 | 功能区块 | 所属功能 |  | 需求 | 类别 | 涉及 | 实现 | 负责人 | 完成
1 | 用户登录 | 登录页面 |  | 页面美化 | UI、前端 |  | 轮播图片加登录框 | 刘奕辰
2 |  | 修改密码 |  | 页面美化 | UI、前端 | templates/accounts/userEdit.html + 相应views函数 |  | 康总
3 |  | 管理员权限 |  | 页面美化 | UI、前端 | templates/../manageUser.html + 相应views函数 | 类似基础数据里面子表的管理 | 刘奕辰 | √
4 |  | 基础页右上角显示 |  | 去掉无用图标 | 前端 | templates/../base.html | base去掉就好了 | 刘奕辰 | √
5 | 资产管理 | 资产地图 | [6 empty] | √
6 |  | 资产列表 |  | 功能栏美化 | UI、前端 | templates/cmdb/ServerManage/asset.html |  | 康总
7 |  | 资产管理 | 增 | 取消默认提交 | 前端 | templates/../add.html | type：button | 刘奕辰 | √
8 |  |  |  | 必填项检查 | 数据库、前端 |  | required/blank=true | 刘奕辰
9 |  |  |  | 供应商外键编辑页 | UI、前端 | templates/../editSupplier.html+相应views函数 | 类似基础数据里面子表的管理 | 刘奕辰 | √
10 |  |  |  | 部件页 | UI、前端 | templates/../addMore.html |  | 康总
11 |  |  |  | 服务器子表信息页 | UI、前端 | templates/../addServer.html |  | 康总
12 |  |  | 删 | 删除确认 | 前端 |  | 弹窗 | 刘奕辰
13 |  |  |  | 多选删除 | 前端、后台 |  | 类似子表管理的删除 | 刘奕辰
14 |  |  |  | 递归删除检查 | 数据库 |  | models里 | 刘奕辰
15 |  |  | 改 | 下一步 | 前端 | templates/../editARecord.html | 改成保存 | 刘奕辰 | √
16 |  |  |  | 编辑部件 | 前端 | templates/../editARecord.html | 加个按钮跳转 | 刘奕辰 | √
17 |  |  | 查 | [5 empty] | √
18 |  | 基础数据 | 组织机构 | 编辑单位页 | UI、前端 |  | 类似基础数据里面子表的管理 | 刘奕辰
19 |  |  | 机房管理 | 编辑功能 | 前端、后台 |  | 类似资产主表的编辑 | 刘奕辰
20 |  |  | 用户管理 |  |  | templates/../userManage.html+相应views函数 |  |  | √
21 |  |  | 合同管理
22 |  |  | 供应商管理 |  |  | templates/../supplierManage.html+相应views函数 |  |  | √
23 |  |  | 型号管理 | 厂商型号一起管理 | 功能设计、UI、前端、后台 |  | 想想吧 | 刘奕辰
24 | 权限控制 |  |  |  | 功能设计、前端、后台 |  | 有时间再说吧
25 | 整理代码 |  |  |  | 文件、后台 |  | 删除冗余，优化代码 | 刘奕辰
26 | 完善数据 |  |  |  | 数据录入 |  | 手动 OR 捣鼓个导入导出，再说
27 | 序号